| Vad | När | Vem/Vilka |
| --- | --- | --- |
| Inventera fastighetsbeståndet för varje ingående pastorat/ församling. Ansökan om lagfarter inlämnas vid behov. | Så snart interimsstyrelsen har börjat arbeta eller under utredningstiden | Fastighets-ansvarig/ arbetsgrupp/ kyrkoherdar |
| Gör en handlingsplan för arbetet med fastigheterna under omställningstiden samt det första året för det nya pastoratet. | Så snart interimsstyrelsen har börjat arbeta (inför budget) | Fastighets-ansvarig/ arbetsgrupp/ kyrkoherdar |
| Inventering av ev. tjänstebostäder. Senare översyn och harmonisering av villkor. | Våren under omställningsåret | Kyrkoherde/ Fastighets- ansvarig/ Ekonomiansvarig |
| Inventering av underhållsplaner och investeringsbehov | Våren under omställningsåret | Kyrkoherde/ Fastighets- ansvarig/ Ekonomiansvarig |
| Inventering av hyresavtal. | Våren under omställningsåret | Kyrkoherde/ Fastighets-ansvarig/ Ekonomiansvarig |
| Kontrollera att rätt ägare är registrerad i fastighetsregistret hos Lantmäteriet. | Våren under omställningsåret | Fastighets-ansvarig/ arbetsgrupp/ kyrkoherdar |
| Inventera och uppdatera upplåtelserätter och servitut på fastigheterna. | Våren under omställningsåret | Fastighets-ansvarig/ Arbetsgrupp/ kyrkoherdar |
| Utred behörigheter/ firmateckningsrätt avseende fastigheterna i det nya pastoratet | Våren under omställningsåret | Fastighets-ansvarig/ arbetsgrupp/ kyrkoherde |
| Skapa förvaltningsplan för den nya organisationen | Hösten innan ikraftträdandet | Kyrkoherde/ Fastighets-ansvarig/ Ekonomiansvarig |
| Upprätta/samordna arbetet med lokalförsörjningsplan för det nya pastoratet. | Hösten innan ikraftträdandet | Kyrkoherde/ Fastighets-ansvarig/ interimsstyrelse |
| Utarbeta riktlinjer avseende fastighetsförvaltningen i det nya pastoratet | Klart hösten innan ikraftträdandet (eller senare) | Kyrkoherde/ Fastighets-ansvarig/ Ekonomiansvarig |
| Inventera och uppdatera inventarieförteckning över kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier. | Hösten innan ikraftträdandet (eller senare) | Kyrkoherde och utsedd inventarie-ansvarig |

Observera att det som står i kolumnen vem/ansvar är dem som aktivt handlägger och lämnar förslag. Beslutsmandatet kan ligga på förtroendemannaorganisationen.